## 荣信聚乙烯RT
委托日期 | 完成日期 | 委托单编号 | 检件编号 | 焊口编号 | 焊工号 | 规格（mm） | 材质 | 合格级别 | 检测比列 | 返修补片 | 底片规格/张数 | 张数 | 合格张数 | 备注 | γ射线 | 单元名称 | 焊接方法 | 区 号 | 单线号 | 检测数量(道/m/㎡/点) | 检测时机 | 实际不合格 | 唯一焊口
2025.05.06 | 2025.05.07 | RX3-03-ZYLJ-DG-RT-0001 | FRD1 | 2 | 03C002 | Φ323.9×6.3 | 20# | Ⅲ | 10% | 合格 | 240*80/7张 | 7 | 7 | 工艺验证 |  | 给排水工程 | GTAW+SMAW | / | / | / | 焊后 |  | FRD12
2025.05.06 | 2025.05.08 | RX3-03-ZYLJ-DG-RT-0001 | FRD1 | 3 | 03C002 | Φ323.9×6.3 | 20# | Ⅲ | 10% | 合格 | 240*80/7张 | 7 | 7 |  |  | 给排水工程 | GTAW+SMAW | / | / | / | 焊后 |  | FRD13
2025.05.06 | 2025.05.07 | RX3-03-ZYLJ-DG-RT-0001 | FRD1 | 4 | 03C002 | Φ323.9×6.3 | 20# | Ⅲ | 10% | 合格 | 240*80/7张 | 7 | 7 |  |  | 给排水工程 | GTAW+SMAW | / | / | / | 焊后 |  | FRD14
2025.05.06 | 2025.05.07 | RX3-03-ZYLJ-DG-RT-0001 | FRD1 | 5 | 03C002 | Φ323.9×6.3 | 20# | Ⅲ | 10% | 不合格 | 240*80/7张 | 7 | 5 | 未熔合 |  | 给排水工程 | GTAW+SMAW | / | / | / | 焊后 | 2 | FRD15
2025.05.06 | 2025.05.07 | RX3-03-ZYLJ-DG-RT-0002 | FW | 43 | 03C001 | Φ168.3×7.1 | 20# | Ⅲ | 10% | 合格 | 180*80/6张 | 6 | 6 | 消防给水管线 工艺验证 |  | 给排水工程 | GTAW+SMAW | / | / | / | 焊后 |  | FW43
2025.05.06 | 2025.05.07 | RX3-03-ZYLJ-DG-RT-0002 | FW | 167 | 03C001 | Φ168.3×7.1 | 20# | Ⅲ | 10% | 合格 | 180*80/6张 | 6 | 6 | 消防给水管线 |  | 给排水工程 | GTAW+SMAW | / | / | / | 焊后 |  | FW167
2025.05.07 | 2025.05.09 | RX3-03-ZYLJ-DG-RT-0001R1 | FRD1 | 5R1 | 03C002 | Φ323.9×6.3 | 20# | Ⅲ | 100% | 合格 | 240*80/2张 | 2 | 2 |  |  | 给排水工程 | GTAW+SMAW | / | / | / | 焊后 |  | FRD15R1
2025.05.07 | 2025.05.09 | RX3-03-ZYLJ-DG-RT-0001T1 | FRD1 | 5T1 | 03C002 | Φ323.9×6.3 | 20# | Ⅲ | 100% | 合格 | 240*80/2张 | 2 | 2 |  |  | 给排水工程 | GTAW+SMAW | / | / | / | 焊后 |  | FRD15T1
2025.05.17 | 2025.05.18 | RX3-03-ZYLJ-DG-RT-0003 | FW | 40 | 03C001 | Φ508×9 | 20# | Ⅲ | 10% | 合格 | 300*80/1张 | 1 | 1 |  |  | 给排水工程 | GTAW+SMAW | / | / | / | 焊后 |  | FW40
2025.05.17 | 2025.05.18 | RX3-03-ZYLJ-DG-RT-0003 | FW | 60 | 03C001 | Φ508×9 | 20# | Ⅲ | 10% | 合格 | 300*80/1张 | 1 | 1 |  |  | 给排水工程 | GTAW+SMAW | / | / | / | 焊后 |  | FW60
2025.05.17 | 2025.05.18 | RX3-03-ZYLJ-DG-RT-0003 | FW | 125 | 03C001 | Φ508×9 | 20# | Ⅲ | 10% | 不合格 | 300*80/1张 | 1 | 0 | 1-2R1圆缺 |  | 给排水工程 | GTAW+SMAW | / | / | / | 焊后 | 1 | FW125
2025.05.19 | 2025.05.20 | RX3-03-ZYLJ-DG-RT-0003R1 | FW | 125R1 | 03C001 | Φ508×9 | 20# | Ⅲ | 10% | 合格 | 300*80/1张 | 1 | 1 |  |  | 给排水工程 | GTAW+SMAW | / | / | / | 焊后 |  | FW125R1
2025.05.19 | 2025.05.20 | RX3-03-ZYLJ-DG-RT-0003K1 | FW | 125K1 | 03C001 | Φ508×9 | 20# | Ⅲ | 10% | 合格 | 300*80/2张 | 2 | 2 |  |  | 给排水工程 | GTAW+SMAW | / | / | / | 焊后 |  | FW125K1
2025.05.17 | 2025.05.18 | RX3-03-ZYLJ-DG-RT-0003 | FW | 152 | 03C002 | Φ508×9 | 20# | Ⅲ | 10% | 合格 | 300*80/1张 | 1 | 1 |  |  | 给排水工程 | GTAW+SMAW | / | / | / | 焊后 |  | FW152
2025.05.17 | 2025.05.18 | RX3-03-ZYLJ-DG-RT-0003 | FW | 154 | 03C002 | Φ508×9 | 20# | Ⅲ | 10% | 不合格 | 300*80/1张 | 1 | 0 | 1-2R1未熔合 |  | 给排水工程 | GTAW+SMAW | / | / | / | 焊后 | 1 | FW154
2025.05.19 | 2025.05.20 | RX3-03-ZYLJ-DG-RT-0003R1 | FW | 154R1 | 03C002 | Φ508×9 | 20# | Ⅲ | 10% | 合格 | 300*80/1张 | 1 | 1 |  |  | 给排水工程 | GTAW+SMAW | / | / | / | 焊后 |  | FW154R1
2025.05.19 | 2025.05.20 | RX3-03-ZYLJ-DG-RT-0003K1 | FW | 154K1 | 03C002 | Φ508×9 | 20# | Ⅲ | 10% | 合格 | 300*80/2张 | 2 | 2 |  |  | 给排水工程 | GTAW+SMAW | / | / | / | 焊后 |  | FW154K1
2025.05.17 | 2025.05.18 | RX3-03-ZYLJ-DG-RT-0003 | FW | 158 | 03C001 | Φ508×9 | 20# | Ⅲ | 10% | 合格 | 300*80/1张 | 1 | 1 |  |  | 给排水工程 | GTAW+SMAW | / | / | / | 焊后 |  | FW158
2025.05.17 | 2025.05.18 | RX3-03-ZYLJ-DG-RT-0003 | FW | 160 | 03C002 | Φ508×9 | 20# | Ⅲ | 10% | 合格 | 300*80/1张 | 1 | 1 |  |  | 给排水工程 | GTAW+SMAW | / | / | / | 焊后 |  | FW160
2025.05.17 | 2025.05.18 | RX3-03-ZYLJ-DG-RT-0003 | FW | 160Z1 | 03C002 | Φ508×9 | 20# | Ⅲ | 10% | 合格 | 300*80/1张 | 1 | 1 |  |  | 给排水工程 | GTAW+SMAW | / | / | / | 焊后 |  | FW160Z1
2025.05.17 | 2025.05.18 | RX3-03-ZYLJ-DG-RT-0003 | FW | 152Z1 | 03C001 | Φ508×9 | 20# | Ⅲ | 10% | 合格 | 300*80/1张 | 1 | 1 |  |  | 给排水工程 | GTAW+SMAW | / | / | / | 焊后 |  | FW152Z1
2025.05.17 | 2025.05.18 | RX3-03-ZYLJ-DG-RT-0003 | FW | 159 | 03C002 | Φ508×9 | 20# | Ⅲ | 10% | 合格 | 300*80/1张 | 1 | 1 |  |  | 给排水工程 | GTAW+SMAW | / | / | / | 焊后 |  | FW159
2025.05.19 | 2025.05.20 | RX3-03-ZYLJ-DG-RT-0004 | FW | 124 | 03C001 | Φ508×9 | 20# | Ⅲ | 10% | 合格 | 300*80/1张 | 1 | 1 |  |  | 给排水工程 | GTAW+SMAW | / | / | / | 焊后 |  | FW124
2025.05.19 | 2025.05.20 | RX3-03-ZYLJ-DG-RT-0004 | FW | 149 | 03C001 | Φ508×9 | 20# | Ⅲ | 10% | 合格 | 300*80/1张 | 1 | 1 |  |  | 给排水工程 | GTAW+SMAW | / | / | / | 焊后 |  | FW149
2025.05.19 | 2025.05.20 | RX3-03-ZYLJ-DG-RT-0004 | FW | 150 | 03C001 | Φ508×9 | 20# | Ⅲ | 10% | 合格 | 300*80/1张 | 1 | 1 |  |  | 给排水工程 | GTAW+SMAW | / | / | / | 焊后 |  | FW150
2025.05.19 | 2025.05.20 | RX3-03-ZYLJ-DG-RT-0004 | FW | 151 | 03C002 | Φ508×9 | 20# | Ⅲ | 10% | 合格 | 300*80/1张 | 1 | 1 |  |  | 给排水工程 | GTAW+SMAW | / | / | / | 焊后 |  | FW151
2025.05.21 | 2025.05.22 | RX3-03-ZYLJ-DG-RT-0005 | FW | 144 | 03C001 | Φ508×9 | 20# | Ⅲ | 10% | 合格 | 300*80/1张 | 1 | 1 |  |  | 给排水工程 | GTAW+SMAW | / | / | / | 焊后 |  | FW144
2025.05.21 | 2025.05.22 | RX3-03-ZYLJ-DG-RT-0005 | FW | 148 | 03C001 | Φ508×9 | 20# | Ⅲ | 10% | 合格 | 300*80/1张 | 1 | 1 |  |  | 给排水工程 | GTAW+SMAW | / | / | / | 焊后 |  | FW148
2025.05.21 | 2025.05.22 | RX3-03-ZYLJ-DG-RT-0006 | FW | 62 | 03C001 | Φ273×7.1 | 20# | Ⅲ | 10% | 合格 | 240*80/6张 | 6 | 6 |  |  | 给排水工程 | GTAW+SMAW | / | / | / | 焊后 |  | FW62
2025.05.24 | 2025.05.26 | RX3-03-ZYLJ-DG-RT-0007 | FW | 93 | 03C002 | Φ508×9 | 20# | Ⅲ | 10% | 合格 | 300*80/1张 | 1 | 1 |  |  | 给排水工程 | GTAW+SMAW | / | / | / | 焊后 |  | FW93
2025.05.24 | 2025.05.26 | RX3-03-ZYLJ-DG-RT-0007 | FW | 145 | 03C002 | Φ508×9 | 20# | Ⅲ | 10% | 合格 | 300*80/1张 | 1 | 1 |  |  | 给排水工程 | GTAW+SMAW | / | / | / | 焊后 |  | FW145
2025.05.24 | 2025.05.26 | RX3-03-ZYLJ-DG-RT-0007 | FW | 157 | 03C002 | Φ508×9 | 20# | Ⅲ | 10% | 合格 | 300*80/1张 | 1 | 1 |  |  | 给排水工程 | GTAW+SMAW | / | / | / | 焊后 |  | FW157
2025.05.24 | 2025.05.26 | RX3-03-ZYLJ-DG-RT-0007 | FW | 178 | 03C004 | Φ508×9 | 20# | Ⅲ | 10% | 合格 | 300*80/1张 | 1 | 1 |  |  | 给排水工程 | GTAW+SMAW | / | / | / | 焊后 |  | FW178
2025.05.24 | 2025.05.26 | RX3-03-ZYLJ-DG-RT-0007 | FW | 178Z1 | 03C003 | Φ508×9 | 20# | Ⅲ | 10% | 合格 | 300*80/1张 | 1 | 1 |  |  | 给排水工程 | GTAW+SMAW | / | / | / | 焊后 |  | FW178Z1
2025.05.24 | 2025.05.26 | RX3-03-ZYLJ-DG-RT-0007 | FW | 179 | 03C004 | Φ508×9 | 20# | Ⅲ | 10% | 合格 | 300*80/1张 | 1 | 1 |  |  | 给排水工程 | GTAW+SMAW | / | / | / | 焊后 |  | FW179
2025.05.25 | 2025.05.26 | RX3-03-ZYLJ-DG-RT-0008 | FW | 27 | 03C004 | Φ508×9 | 20# | Ⅲ | 10% | 合格 | 300*80/1张 | 1 | 1 |  |  | 给排水工程 | GTAW+SMAW | / | / | / | 焊后 |  | FW27
2025.05.25 | 2025.05.26 | RX3-03-ZYLJ-DG-RT-0008 | FW | 28 | 03C004 | Φ508×9 | 20# | Ⅲ | 10% | 合格 | 300*80/1张 | 1 | 1 |  |  | 给排水工程 | GTAW+SMAW | / | / | / | 焊后 |  | FW28
2025.05.25 | 2025.05.26 | RX3-03-ZYLJ-DG-RT-0008 | FW | 32 | 03C003 | Φ508×9 | 20# | Ⅲ | 10% | 合格 | 300*80/1张 | 1 | 1 |  |  | 给排水工程 | GTAW+SMAW | / | / | / | 焊后 |  | FW32
2025.05.25 | 2025.05.26 | RX3-03-ZYLJ-DG-RT-0008 | FW | 33 | 03C003 | Φ508×9 | 20# | Ⅲ | 10% | 合格 | 300*80/1张 | 1 | 1 |  |  | 给排水工程 | GTAW+SMAW | / | / | / | 焊后 |  | FW33
2025.05.25 | 2025.05.26 | RX3-03-ZYLJ-DG-RT-0008 | FW | 99 | 03C002 | Φ508×9 | 20# | Ⅲ | 10% | 合格 | 300*80/1张 | 1 | 1 |  |  | 给排水工程 | GTAW+SMAW | / | / | / | 焊后 |  | FW99
2025.05.25 | 2025.05.26 | RX3-03-ZYLJ-DG-RT-0008 | FW | 146 | 03C002 | Φ508×9 | 20# | Ⅲ | 10% | 合格 | 300*80/1张 | 1 | 1 |  |  | 给排水工程 | GTAW+SMAW | / | / | / | 焊后 |  | FW146
2025.05.25 | 2025.05.26 | RX3-03-ZYLJ-DG-RT-0008 | FW | 147 | 03C002 | Φ508×9 | 20# | Ⅲ | 10% | 合格 | 300*80/1张 | 1 | 1 |  |  | 给排水工程 | GTAW+SMAW | / | / | / | 焊后 |  | FW147
2025.05.27 | 2025.05.28 | RX3-03-ZYLJ-DG-RT-0009 | FW | 29 | 03C003 | Φ323.9×8.0 | 20# | Ⅲ | 10% | 合格 | 240*80/7张 | 7 | 7 |  |  | 给排水工程 | GTAW+SMAW | / | / | / | 焊后 |  | FW29
2025.05.27 | 2025.05.28 | RX3-03-ZYLJ-DG-RT-0009 | FW | 39 | 03C004 | Φ508×9 | 20# | Ⅲ | 10% | 合格 | 300*80/1张 | 1 | 1 |  |  | 给排水工程 | GTAW+SMAW | / | / | / | 焊后 |  | FW39
2025.05.27 | 2025.05.28 | RX3-03-ZYLJ-DG-RT-0009 | FW | 41 | 03C004 | Φ323.9×8.0 | 20# | Ⅲ | 10% | 合格 | 240*80/7张 | 7 | 7 |  |  | 给排水工程 | GTAW+SMAW | / | / | / | 焊后 |  | FW41
2025.05.27 | 2025.05.28 | RX3-03-ZYLJ-DG-RT-0009 | FW | 169 | 03C004 | Φ508×9 | 20# | Ⅲ | 10% | 合格 | 300*80/1张 | 1 | 1 |  |  | 给排水工程 | GTAW+SMAW | / | / | / | 焊后 |  | FW169
2025.05.27 | 2025.05.28 | RX3-03-ZYLJ-DG-RT-0009 | FW | 170 | 03C004 | Φ508×9 | 20# | Ⅲ | 10% | 合格 | 300*80/1张 | 1 | 1 |  |  | 给排水工程 | GTAW+SMAW | / | / | / | 焊后 |  | FW170
2025.05.27 | 2025.05.28 | RX3-03-ZYLJ-DG-RT-0009 | FW | 171 | 03C004 | Φ508×9 | 20# | Ⅲ | 10% | 合格 | 300*80/1张 | 1 | 1 |  |  | 给排水工程 | GTAW+SMAW | / | / | / | 焊后 |  | FW171
2025.05.27 | 2025.05.28 | RX3-03-ZYLJ-DG-RT-0009 | FW | 172 | 03C003 | Φ508×9 | 20# | Ⅲ | 10% | 合格 | 300*80/1张 | 1 | 1 |  |  | 给排水工程 | GTAW+SMAW | / | / | / | 焊后 |  | FW172
2025.05.27 | 2025.05.28 | RX3-03-ZYLJ-DG-RT-0010 | FW | 171Z1 | 03C004 | Φ508×9 | 20# | Ⅲ | 10% | 合格 | 300*80/1张 | 1 | 1 |  |  | 给排水工程 | GTAW+SMAW | / | / | / | 焊后 |  | FW171Z1
2025.06.02 | 2025.06.03 | RX3-03-ZYLJ-DG-RT-0011 | FW | 109 | 03C002 | Φ323.9×8.0 | 20# | Ⅲ | 10% | 合格 | 240*80/7张 | 7 | 7 |  |  | 给排水工程 | GTAW+SMAW | / | / | / | 焊后 |  | FW109
2025.06.02 | 2025.06.03 | RX3-03-ZYLJ-DG-RT-0011 | FW | 116 | 03C002 | Φ323.9×8.0 | 20# | Ⅲ | 10% | 合格 | 240*80/7张 | 7 | 7 |  |  | 给排水工程 | GTAW+SMAW | / | / | / | 焊后 |  | FW116
2025.06.02 | 2025.06.03 | RX3-03-ZYLJ-DG-RT-0011 | FW | 161 | 03C004 | Φ508×9 | 20# | Ⅲ | 10% | 合格 | 300*80/1张 | 1 | 1 |  |  | 给排水工程 | GTAW+SMAW | / | / | / | 焊后 |  | FW161
2025.06.02 | 2025.06.03 | RX3-03-ZYLJ-DG-RT-0011 | FW | 162 | 03C004 | Φ508×9 | 20# | Ⅲ | 10% | 合格 | 300*80/1张 | 1 | 1 |  |  | 给排水工程 | GTAW+SMAW | / | / | / | 焊后 |  | FW162
2025.06.02 | 2025.06.03 | RX3-03-ZYLJ-DG-RT-0011 | FW | 163 | 03C004 | Φ508×9 | 20# | Ⅲ | 10% | 合格 | 300*80/1张 | 1 | 1 |  |  | 给排水工程 | GTAW+SMAW | / | / | / | 焊后 |  | FW163
2025.06.02 | 2025.06.03 | RX3-03-ZYLJ-DG-RT-0011 | FW | 164 | 03C003 | Φ508×9 | 20# | Ⅲ | 10% | 合格 | 300*80/1张 | 1 | 1 |  |  | 给排水工程 | GTAW+SMAW | / | / | / | 焊后 |  | FW164
2025.06.02 | 2025.06.03 | RX3-03-ZYLJ-DG-RT-0011 | FW | 165 | 03C003 | Φ508×9 | 20# | Ⅲ | 10% | 合格 | 300*80/1张 | 1 | 1 |  |  | 给排水工程 | GTAW+SMAW | / | / | / | 焊后 |  | FW165
2025.06.02 | 2025.06.03 | RX3-03-ZYLJ-DG-RT-0011 | FW | 166 | 03C003 | Φ508×9 | 20# | Ⅲ | 10% | 合格 | 300*80/1张 | 1 | 1 |  |  | 给排水工程 | GTAW+SMAW | / | / | / | 焊后 |  | FW166
2025.06.02 | 2025.06.03 | RX3-03-ZYLJ-DG-RT-0012 | FRD1 | 8 | 03C003 | Φ323.9×6.3 | 20# | Ⅲ | 10% | 合格 | 240*80/7张 | 7 | 7 |  |  | 给排水工程 | GTAW+SMAW | / | / | / | 焊后 |  | FRD18
2025.06.02 | 2025.06.03 | RX3-03-ZYLJ-DG-RT-0013 | FW | 153 | 03C001 | Φ508×9 | 20# | Ⅲ | 100% | 合格 | 240*80/8张 | 8 | 8 | 黄金口 |  | 给排水工程 | GTAW+SMAW | / | / | / | 焊后 |  | FW153
2025.06.06 | 2025.06.07 | RX3-03-ZYLJ-DG-RT-0014 | IW | 6 | 03C001 | Φ168.3×7.1 | 20# | Ⅲ | 10% | 合格 | 180*80/6张 | 6 | 6 |  |  | 给排水工程 | GTAW+SMAW | / | / | / | 焊后 |  | IW6
2025.06.06 | 2025.06.07 | RX3-03-ZYLJ-DG-RT-0015 | FW | 11 | 03C003 | Φ508×9 | 20# | Ⅲ | 10% | 合格 | 300*80/1张 | 1 | 1 |  |  | 消防工程 | GTAW+SMAW | / | / | / | 焊后 |  | FW11
2025.06.06 | 2025.06.07 | RX3-03-ZYLJ-DG-RT-0015 | FW | 12 | 03C003 | Φ508×9 | 20# | Ⅲ | 10% | 合格 | 300*80/1张 | 1 | 1 |  |  | 消防工程 | GTAW+SMAW | / | / | / | 焊后 |  | FW12
2025.06.06 | 2025.06.07 | RX3-03-ZYLJ-DG-RT-0015 | FW | 15 | 03C004 | Φ508×9 | 20# | Ⅲ | 10% | 合格 | 300*80/1张 | 1 | 1 |  |  | 消防工程 | GTAW+SMAW | / | / | / | 焊后 |  | FW15
2025.06.06 | 2025.06.07 | RX3-03-ZYLJ-DG-RT-0015 | FW | 180 | 03C004 | Φ508×9 | 20# | Ⅲ | 10% | 合格 | 300*80/1张 | 1 | 1 |  |  | 消防工程 | GTAW+SMAW | / | / | / | 焊后 |  | FW180
2025.06.06 | 2025.06.08 | RX3-03-ZYLJ-DG-RT-0016 | FW | 94G | 03C001 | Φ508×9 | 20# | Ⅲ | 100% | 合格 | 240*80/8张 | 8 | 8 | 黄金口 母材修磨 |  | 消防工程 | GTAW+SMAW | / | / | / | 焊后 |  | FW94G
2025.06.07 | 2025.06.08 | RX3-03-ZYLJ-DG-RT-0016M1 | FWM1 | 94G | 03C001 | Φ508×9 | 20# | Ⅲ | 100% | 合格 | 240*80/4张 | 4 | 4 | 黄金口(母材修磨) |  | 消防工程 | GTAW+SMAW | / | / | / | 焊后 |  | FWM194G
2025.06.06 | 2025.06.07 | RX3-03-ZYLJ-DG-RT-0017 | DOW2 | 9 | 03C001 | Φ88.9×5.6 | 06Cr19Ni10 | Ⅲ | 10% | 合格 | 180*80/2张 | 2 | 2 |  |  | 给排水工程 | GTAW | / | / | / | 焊后 |  | DOW29
2025.06.06 | 2025.06.07 | RX3-03-ZYLJ-DG-RT-0017 | DOW2 | 7 | 03C001 | Φ88.9×5.6 | 06Cr19Ni10 | Ⅲ | 10% | 合格 | 180*80/2张 | 2 | 2 |  |  | 给排水工程 | GTAW | / | / | / | 焊后 |  | DOW27
2025.06.07 | 2025.06.08 | RX3-03-ZYLJ-DG-RT-0018 | CWS | 21 | 03C001 | Φ1626×16 | Q235B | Ⅲ | 10% | 合格 | 300*80/2张 | 2 | 2 |  |  | 给排水工程 | GTAW+SMAW | / | / | / | 焊后 |  | CWS21
2025.06.07 | 2025.06.08 | RX3-03-ZYLJ-DG-RT-0019 | CWR | 21 | 03C003 | Φ1626×16 | Q235B | Ⅲ | 10% | 合格 | 300*80/2张 | 2 | 2 |  |  | 给排水工程 | GTAW+SMAW | / | / | / | 焊后 |  | CWR21
2025.06.09 | 2025.06.10 | RX3-03-ZYLJ-DG-RT-0020 | CWR | 19 | 03C001 | Φ1626×16 | Q235B | Ⅲ | 10% | 合格 | 300*80/2张 | 2 | 2 |  |  | 给排水工程 | GTAW+SMAW | / | / | / | 焊后 |  | CWR19
2025.06.09 | 2025.06.10 | RX3-03-ZYLJ-DG-RT-0021 | CWS | 18 | 03C002 | Φ1626×16 | Q235B | Ⅲ | 10% | 合格 | 300*80/2张 | 2 | 2 |  |  | 给排水工程 | GTAW+SMAW | / | / | / | 焊后 |  | CWS18
2025.06.09 | 2025.06.10 | RX3-03-ZYLJ-DG-RT-0021 | CWS | 19 | 03C003 | Φ1626×16 | Q235B | Ⅲ | 10% | 不合格 | 300*80/2张 | 2 | 1 | 条缺 |  | 给排水工程 | GTAW+SMAW | / | / | / | 焊后 | 1 | CWS19
2025.06.10 | 2025.06.12 | RX3-03-ZYLJ-DG-RT-0021R1 | CWS | 19R1 | 03C003 | Φ1626×16 | Q235B | Ⅲ | 10% | 合格 | 300*80/1张 | 1 | 1 |  |  | 给排水工程 | GTAW+SMAW | / | / | / | 焊后 |  | CWS19R1
2025.06.10 | 2025.06.12 | RX3-03-ZYLJ-DG-RT-0021K1 | CWS | 19K1 | 03C003 | Φ1626×16 | Q235B | Ⅲ | 10% | 合格 | 300*80/2张 | 2 | 2 |  |  | 给排水工程 | GTAW+SMAW | / | / | / | 焊后 |  | CWS19K1
2025.06.10 | 2025.06.11 | RX3-03-ZYLJ-DG-RT-0022 | CWR | 16G | 03C003 | Φ1626×16 | Q235B | Ⅲ | 10% | 合格 | 300*80/2张 | 2 | 2 |  |  | 消防工程 | GTAW+SMAW | / | / | / | 焊后 |  | CWR16G
2025.06.10 | 2025.06.11 | RX3-03-ZYLJ-DG-RT-0022 | CWR | 17G | 03C004 | Φ1626×16 | Q235B | Ⅲ | 10% | 合格 | 300*80/2张 | 2 | 2 |  |  | 消防工程 | GTAW+SMAW | / | / | / | 焊后 |  | CWR17G
2025.06.10 | 2025.06.12 | RX3-03-ZYLJ-DG-RT-0022 | CWR | 18G | 03C002 | Φ1626×16 | Q235B | Ⅲ | 10% | 合格 | 300*80/2张 | 2 | 2 |  |  | 消防工程 | GTAW+SMAW | / | / | / | 焊后 |  | CWR18G
2025.06.10 | 2025.06.12 | RX3-03-ZYLJ-DG-RT-0023 | FW | 42G | 03C001 | Φ168.3×7.1 | 20# | Ⅲ | 10% | 合格 | 180*80/6张 | 6 | 6 | 黄金口 |  | 消防工程 | GTAW+SMAW | / | / | / | 焊后 |  | FW42G
2025.06.10 | 2025.06.12 | RX3-03-ZYLJ-DG-RT-0023 | FW | 168G | 03C001 | Φ168.3×7.1 | 20# | Ⅲ | 10% | 合格 | 180*80/6张 | 6 | 6 | 黄金口 |  | 消防工程 | GTAW+SMAW | / | / | / | 焊后 |  | FW168G
2025.06.11 | 2025.06.12 | RX3-03-ZYLJ-DG-RT-0024 | CWS | 20G | 03C004 | Φ1626×16 | Q235B | Ⅲ | 10% | 合格 | 300*80/2张 | 2 | 2 |  |  | 给排水工程 | GTAW+SMAW | / | / | / | 焊后 |  | CWS20G
2025.06.12 | 2025.06.13 | RX3-03-ZYLJ-DG-RT-0025 | CWR | 20G | 03C004 | Φ1626×16 | Q235B | Ⅲ | 10% | 合格 | 300*80/2张 | 2 | 2 |  |  | 给排水工程 | GTAW+SMAW | / | / | / | 焊后 |  | CWR20G
与首页一致
操作指导书里
|  |  | 此委托号完成最晚日期 | [10 empty] | 续表一页不够的话可按照焊口号随机添加 | [8 empty] | 此委托号完成最晚日期

## 焊工考试
委托日期 | 完成日期 | 委托单编号 | 检件编号 | 焊口编号 | 焊工号 | 规格（mm） | 材质 | 合格级别 | 检测比列 | 返修补片 | 底片规格/张数 | 张数 | 合格张数 | 备注 | γ射线 | 单元名称 | 焊接方法 | 区 号 | 单线号 | 检测数量(道/m/㎡/点) | 检测时机 | 实际不合格
2025.05.05 | 2025.05.06 | RX3-03-ZYLJ-HGKS-RT-0001 | 尚鹏飞 | 57018 | 57018 | Φ88.9*7.62 | 20# | Ⅱ | 100% | 合格 | 180*80/3张 | 3 | 3 | 碳钢 |  | 给排水工程 | GTAW+SMAW | / | / | / | 焊后
2025.05.05 | 2025.05.06 | RX3-03-ZYLJ-HGKS-RT-0001 | 孙超 | 56552 | 56552 | Φ88.9*7.62 | 20# | Ⅱ | 100% | 合格 | 180*80/3张 | 3 | 3 | 碳钢 |  | 给排水工程 | GTAW+SMAW | / | / | / | 焊后
2025.05.21 | 2025.05.22 | RX3-03-ZYLJ-HGKS-RT-0002 | 郭涛 | 4267X | 4267X | Φ88.9*7.62 | 20# | Ⅱ | 100% | 合格 | 180*80/3张 | 3 | 3 | 碳钢 |  | 给排水工程 | GTAW+SMAW | / | / | / | 焊后
2025.05.21 | 2025.05.22 | RX3-03-ZYLJ-HGKS-RT-0002 | 杨喜全 | 63515 | 63515 | Φ88.9*7.62 | 20# | Ⅱ | 100% | 合格 | 180*80/3张 | 3 | 3 | 碳钢 |  | 给排水工程 | GTAW+SMAW | / | / | / | 焊后
2025.05.21 | 2025.05.22 | RX3-03-ZYLJ-HGKS-RT-0002 | 尚鹏飞 | 03C001 | 03C001 | Φ88.9*7.62 | 20# | Ⅱ | 100% | 合格 | 180*80/3张 | 3 | 3 | 不锈钢 |  | 给排水工程 | GTAW+SMAW | / | / | / | 焊后

## 荣信聚乙烯PT
-L5 | 完成日期 | 委托单编号 | 检件编号 | 焊口编号 | 焊工号 | 规格（mm） | 材质 | 合格级别 | 检测比列 | 焊口情况 | 备注 | 检测方法 | 单元名称 | 焊接方法 | 区 号 | 单线号 | 检测数量(道/m/㎡/点) | 检测时机 | 唯一焊口号
2025.05.21 | 2025.05.21 | RX3-03-ZYLJ-DG-PT-0001 | FW | 56T | 03C001 | Φ168.3×7.1 | 20# | I | 10% | 合格 |  | PT(渗透检测) | 给排水工程 | GTAW+SMAW | / | / | 1道 | 焊后 | FW56T
2025.05.21 | 2025.05.21 | RX3-03-ZYLJ-DG-PT-0001 | FW | 58T | 03C001 | Φ168.3×7.1 | 20# | I | 10% | 合格 |  | PT(渗透检测) | 给排水工程 | GTAW+SMAW | / | / | 1道 | 焊后 | FW58T
2025.05.21 | 2025.05.21 | RX3-03-ZYLJ-DG-PT-0002 | FW | 119T | 03C001 | Φ168.3×7.1 | 20# | I | 10% | 合格 |  | PT(渗透检测) | 给排水工程 | GTAW+SMAW | / | / | 1道 | 焊后 | FW119T
2025.05.21 | 2025.05.21 | RX3-03-ZYLJ-DG-PT-0002 | FW | 121T | 03C001 | Φ168.3×7.1 | 20# | I | 10% | 合格 |  | PT(渗透检测) | 给排水工程 | GTAW+SMAW | / | / | 1道 | 焊后 | FW121T
2025.05.24 | 2025.05.25 | RX3-03-ZYLJ-DG-PT-0003 | FW | 91T | 03C002 | Φ168.3×7.1 | 20# | I | 10% | 合格 |  | PT(渗透检测) | 给排水工程 | GTAW+SMAW | / | / | 1道 | 焊后 | FW91T
2025.05.25 | 2025.05.26 | RX3-03-ZYLJ-DG-PT-0004 | FW | 19T | 03C003 | Φ168.3×7.1 | 20# | I | 10% | 合格 |  | PT(渗透检测) | 给排水工程 | GTAW+SMAW | / | / | 1道 | 焊后 | FW19T
2025.05.25 | 2025.05.26 | RX3-03-ZYLJ-DG-PT-0004 | FW | 25T | 03C003 | Φ168.3×7.1 | 20# | I | 10% | 合格 |  | PT(渗透检测) | 给排水工程 | GTAW+SMAW | / | / | 1道 | 焊后 | FW25T
2025.05.25 | 2025.05.26 | RX3-03-ZYLJ-DG-PT-0004 | FW | 95T | 03C002 | Φ168.3×7.1 | 20# | I | 10% | 合格 |  | PT(渗透检测) | 给排水工程 | GTAW+SMAW | / | / | 1道 | 焊后 | FW95T
2025.05.25 | 2025.05.26 | RX3-03-ZYLJ-DG-PT-0004 | FW | 97T | 03C002 | Φ168.3×7.1 | 20# | I | 10% | 合格 |  | PT(渗透检测) | 给排水工程 | GTAW+SMAW | / | / | 1道 | 焊后 | FW97T
2025.05.25 | 2025.05.26 | RX3-03-ZYLJ-DG-PT-0004 | FW | 129T | 03C002 | Φ168.3×7.1 | 20# | I | 10% | 合格 |  | PT(渗透检测) | 给排水工程 | GTAW+SMAW | / | / | 1道 | 焊后 | FW129T
2025.05.26 | 2025.05.27 | RX3-03-ZYLJ-DG-PT-0005 | FW | 35T | 03C004 | Φ168.3×7.1 | 20# | I | 10% | 合格 |  | PT(渗透检测) | 给排水工程 | GTAW+SMAW | / | / | 1道 | 焊后 | FW35T
2025.05.26 | 2025.05.27 | RX3-03-ZYLJ-DG-PT-0005 | FW | 37T | 03C004 | Φ168.3×7.1 | 20# | I | 10% | 合格 |  | PT(渗透检测) | 给排水工程 | GTAW+SMAW | / | / | 1道 | 焊后 | FW37T
2025.05.26 | 2025.05.27 | RX3-03-ZYLJ-DG-PT-0005 | FW | 123T | 03C001 | Φ168.3×7.1 | 20# | I | 10% | 合格 |  | PT(渗透检测) | 给排水工程 | GTAW+SMAW | / | / | 1道 | 焊后 | FW123T
2025.05.26 | 2025.05.27 | RX3-03-ZYLJ-DG-PT-0005 | FW | 128T | 03C002 | Φ168.3×7.1 | 20# | I | 10% | 合格 |  | PT(渗透检测) | 给排水工程 | GTAW+SMAW | / | / | 1道 | 焊后 | FW128T
2025.05.27 | 2025.05.28 | RX3-03-ZYLJ-DG-PT-0006 | FW | 21T | 03C003 | Φ168.3×7.1 | 20# | I | 10% | 合格 |  | PT(渗透检测) | 给排水工程 | GTAW+SMAW | / | / | 1道 | 焊后 | FW21T
2025.05.30 | 2025.05.31 | RX3-03-ZYLJ-DG-PT-0007 | FW | 46T | 03C004 | Φ168.3×7.1 | 20# | I | 10% | 合格 |  | PT(渗透检测) | 给排水工程 | GTAW+SMAW | / | / | 1道 | 焊后 | FW46T
2025.05.30 | 2025.05.31 | RX3-03-ZYLJ-DG-PT-0007 | FW | 48T | 03C004 | Φ168.3×7.1 | 20# | I | 10% | 合格 |  | PT(渗透检测) | 给排水工程 | GTAW+SMAW | / | / | 1道 | 焊后 | FW48T
2025.05.30 | 2025.05.31 | RX3-03-ZYLJ-DG-PT-0007 | FW | 50T | 03C004 | Φ168.3×7.1 | 20# | I | 10% | 合格 |  | PT(渗透检测) | 给排水工程 | GTAW+SMAW | / | / | 1道 | 焊后 | FW50T
2025.05.30 | 2025.05.31 | RX3-03-ZYLJ-DG-PT-0007 | FW | 52T | 03C004 | Φ168.3×7.1 | 20# | I | 10% | 合格 |  | PT(渗透检测) | 给排水工程 | GTAW+SMAW | / | / | 1道 | 焊后 | FW52T
2025.06.06 | 2025.06.07 | RX3-03-ZYLJ-DG-PT-0008 | FW | 4T | 03C004 | Φ168.3×7.1 | 20# | I | 10% | 合格 |  | PT(渗透检测) | 消防工程 | GTAW+SMAW | / | / | 1道 | 焊后 | FW4T
2025.06.06 | 2025.06.07 | RX3-03-ZYLJ-DG-PT-0008 | FW | 6T | 03C004 | Φ168.3×7.1 | 20# | I | 10% | 合格 |  | PT(渗透检测) | 消防工程 | GTAW+SMAW | / | / | 1道 | 焊后 | FW6T